**Etapele Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la**

**Societatea CITADIN S.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etape** | | **Responsabil** | **Termen estimat** |
|  | Publicarea *Anunțului de selecție* | Expertul independent | 12.05.2023 |
|  | Depunerea candidaturilor |  | 12.05-12.06.2023 |
|  | Construirea și evaluarea listei lungi:   * evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii; * solicitarea de clarificări privitoare la candidatura; * informare în scris a candidaților respinși și alcătuirea listei lungi. | Expertul independent | 13.06.2023 |
|  | Crearea și anunțarea listei scurte:   * cereri clarificări suplimentare; * recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte; * definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților. | Expertul independent | Maxim 2 zile |
|  | Depunerea Declarației de intenție | Candidații din lista scurtă | în termen de 15 zile de la comunicare  15.06 – 03.07.2023 |
|  | Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat | Expertul independent | în termen de maxim 5 zile de la data limită a depunerii declarației de intenție  04.07 – 07.07.2023 |
|  | Evaluarea listei scurte: selecția finală pe bază de interviu | Expertul independent în consultare cu Comisia de selecție | în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la analiza și integrarea rezultatelor  10.07 – 18.07.2023 |
|  | Elaborarea raportului final și transmiterea către conducătorul autorității publice tutelare | Expertul independent în consultare cu Comisia de selecție | în termen de maxim 5 zile de la selecția finală  19.07 – 24.07.2023 |
|  | Mandatarea A.G.A. pentru propunerea de membru în Consiliu | Autoritatea publică tutelară | H.C.L. nr.171 din 18.05.2018 |
|  | Numirea noului membru în Consiliul de Administrație | A.G.A. |  |